## Folha1
Type | Issue Title | Issue Description |  | Registry Date | Status
HW-SERVERS | Discos da Fujitsu Eternus DX60 S3 | Um disco encontra-se avariado e coloca em causa todos os servidores da empresa. O Array do NAS encontra-se em RAID5 e apenas um disco pode falhar. | Ações temporárias 04-08-2021 Como existem dois NAS idênticos, coloquei o disco do NAS-1 no NAS-2 e o do NAS-2 para o NAS-1. Apesar do disco do NAS-1 estar avariado, coloquei-o no NAS-2, pois o espaço ocupado no NAS-2 é inferior ao do NAS-1 e este poderia aceitá-lo. Neste momento está tudo ok. 04-08-2021 Contactei a Jolera e a Dams, para pedido de cotação de 2 discos. | 2021-08-02 | A aguardar…
SW-SERVERS | Verificar o estado do anti-virus | O antivírus não se encontrava instalado, centralmente. | Ações permanentes 03-08-2021 Instalei o Kaspersky Security Center no servdidor e começei a instalação nos diversos postos e servidores. Verifiquei que temos 30 licenças disponíveis a expirar em 15-06-2022. | 2021-08-02 | Falta instalar em alguns PC's visto muitos dos colaboradores se encontrarem na Elastictek.
NTW | Verificar a Infraestrutura de rede | Verifiquei que todos os equipamentos estão ligados na mesma rede, e que todos têm acesso a tudo. |  | 2021-08-02 | Estou a redefinir e a esquematizar.
SW | Inativar utilizadores que saíram | Retirar acessos a todos os utilizadores que saíram e que eventualmente continuem com todos os acessos. | A definir 03-08-2021 Apercebi-me que os utilizadores quando saem inativa-se o login e retira-se os acessos slack, portão e entrada. No entanto não se inativa o e-mail pelo que o espaço continua a estar em uso. É para se manter desta forma? | 2021-08-04 | Em execução.
SW | Backups Máquinas Virtuais | Não detetei que estejam a ser feitas cópias das máquinas virtuais. As duas SAN eternus não são o espelho uma da outra. Visto que estes equipamentos não suportam instalação em cluster. | - Apesar de no Hyper-V existir a opção de Replica, não aconselho o seu uso em máquinas virtuais com bases de dados e Exchange. Ações temporárias -Agendei uma reuinão com a DAMS para esta sexta-feira e perceber o que está feito/pensado. A definir Opção 1 - Fazer as cópias usando o Windows Server Backup Opção 2 - Utilizar a third party Software como o Veeam Backup & Recovery Community Edition | 2021-08-04 | Estão a ser implementados uma série de alterações relativamente aos backups. Detalhes em documento: controlo-interno-backups.docx
SW | E-Mail | Muito spam nas mailboxes. | Causas - Não existe anti-spam no servidor. - Como alguns pc's não tinham antivírus poderá ter influenciado este problema. Com a recente instalação do antivírus o problema poderá ser minimizado. - O servidor está em mailbox server role, e deveria existir um edge Transport server role em DMZ, por forma a filtrar algum spam. A definir Opção 1 - Adquirir anti-spam filters Opção 2 - Avançar com o microsoft365/Google em Hybrid Mode. | 2021-08-04
SW-SERVERS | Espaço ocupado pela VM SRV-SISTEMA | O espaço ocupado por esta VM, representa cerca de 42% do espaço disponível, deste espaço 93% encontra-se livre. Host - 2.66TB VM SRV-SISTEMA - 1.12TB (Free - 1.81TB de 1.95TB) | Ações definitivas a executar 03-08-2021 Fazer operação de shrink ao volume da máquina e da máquina VM. Esta ação obriga a paragem do SGP. Vai ser efetuado durante a próxima semana. | 2021-08-02 | Já foram executadas algumas ações, no entanto, para se efetivar vou agendar uma paragem do sistema.
SW-SERVERS | QNAP 0.7 | O NAS QNAP principal tem 14% de espaço livre | Cerca de 55% do espaço ocupado refere-se às gravações de vídeo. | 2021-08-05
SW-SERVERS | QNAP 0.8 | Este NAS 192.168.0.8 está a fazer de backup do NAS 192.168.0.8, no entanto a capacidade de armazenamento é inferior, e não permite expansão. Os backups são sincronizados, sem apagar ficheiros eventualmente apagados. | Ações definitivas a executar Implementar reverse incremental copy. | 2021-08-11
SW-SERVERS | Máquina virtual SRV-SAGE | A máquina virtual está a correr em checkpoint. | Causas - Foi feito um checkpoint a esta máquina virtual em 01-10-2018, e desde aí não foi efetuado o merge. Isto, ao longo do tempo vai deteriorar a performance I/O do servidor e consequentemente, os problemas na aplicação (estamos a falar de base de dados que requer muito I/O). A definir Fazer o merge da máquina virtual. | 2021-08-05 | Para se corrigir o problema vou agendar uma paragem do sistema. (Devido ao tamanho do checkpoint, não tenho uma previsão do tempo estimado.)
Software | SGP | Verificar o esquema de dados e implementação do sistema | Estou neste momento a esquematizar e a avaliar as dificuldades e necessidades por intermédio do Tiago. | 2021-08-05